## Ejercicio
[7 empty] | 0 | 2023-03-20
[7 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10
Fecha de inicio |  |  |  |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16
Descripcion | Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
Etapa1
Actividad 1 | Visita, entrevista y preguntas con el cliente, para recopilar requerimientos | PM | 30% | 2023-03-20 | 3 | 2023-03-22
Actividad 2 | Ver trabajar a los trabajadores para ver y hacer un estudio de campo | PM | 0% | 2023-03-23 | 2 | 2023-03-24
Actividad 3 | Analisis de los requerimientos, con total comunicación con el cliente | Todos | 0% | 2023-03-25 | 3 | 2023-03-27
Etapa2
Actividad 5 | Se diseñara la aplicación con su metodologia a implementar | Todos | 0% | 2023-03-28 | 5 | 2023-04-01
Actividad 6 | Muestra de prototipado al cliente | Todos | 5% | 2023-04-02 | 1 | 2023-04-02
Actividad 7 | Finalizar diseño de la aplicación | Todos | 5% | 2023-04-03 | 2 | 2023-04-04
Actividad 8 | Generacion de base de datos clientes | Todos | 5% | 2023-04-05 | 3 | 2023-04-07
Actividad 9 | Generacion de base de datos ventas | Todos | 5% | 2023-04-08 | 3 | 2023-04-10
Etapa 3
Actividad 9 | Generar Pruebas | Todos | 5% | 2023-04-11 | 4 | 2023-04-14
Actividad 10 | Implementacion del poyecto | Todos | 5% | 2023-04-15 | 1 | 2023-04-15
Actividad 11 | Pizza party! | Todos | 5% | 2023-04-16 | 1 | 2023-04-16